## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类型 | 状态 | 计划完成日期 | 备注
1 | 项目概况-项目工作量计划不显示计划内容 | bug | 待排期 | 11.14 | 问题一览表第1条 | 简单
2 | 项目概况-项目生命周期实际人天与报表人天不符 | bug | 待排期 | 11.14 | 问题一览表第2条 | 简单
3 | 项目管理-项目成本，“实际付款”该字段无数据，接口问题 | bug | 待排期 | 11.14 | 问题一览表第4条 |  | 接口，风险大
4 | 验收单原用工号字段匹配改为用户名字段匹配 | bug | 待排期 | 11.14 |  |  | 接口，风险大
5 | 异常工时报表与人事主数据对接，不对用户名进行大小写区分 | bug | 待排期 | 11.14 |  | 简单
6 | 考勤异常报表，新增员工，一个月内不纳入考核 | bug | 待排期 |  | 问题一览表第10条 |  | 客户反馈需求早就提了，但是没做 | 新需求
7 | 异常考勤报表，增加Excel导出 | bug | 待排期 | 11.14 | 问题一览表第11条 |  | 客户反馈需求早就提了，但是没做 | 新需求
8 | 异常考勤报表要求按照部门进行排序 | bug | 待确认 |  | 问题一览表第12条，具体排序规则待确认 |  | 客户反馈需求早就提了，但是没做 | 新需求
9 | 异常报表的接口功能，增加立即执行按钮，即时同步 | bug | 待确认 |  | 问题一览表第13条 | 简单
10 | 异常报表，请假弹出窗口中，请假原因无 | bug | 待确认 |  | 将浮框中的内容替换为请假类型，不是当前接口的请假原因 | 简单
11 | 考勤异常报表图标不醒目 | bug | 待确认 | 11.14 | 问题一览表第16条，需要客户确认图标样式 | 简单
12 | 应用系统下拉框样式不一致 | bug | 待排期 | 11.14 | 问题一览表第18条 | 简单
13 | 项目信息中的内部人员未显示。 | 疑问 | 待验证 | 11.14 | 问题一览表第19条，项目信息中未填写 基本信息中未填写，用户编辑之后就可以完善内容，可以关闭该问题。
14 | 应用系统查询条件-“外部系统”不生效 | bug | 待确认 |  | 问题一览表第24条，测试环境没问题，正式环境不生效，待复现 | 简单
15 | 部门信息-编辑界面，部门编码字段输入框长度显示有问题 | bug | 待排期 |  | 问题一览表第25条，文本控件不兼容谷歌浏览器 | 简单
16 | 应用系统新建时，无法输入“安全等级”字段 | bug | 待排期 |  | 问题一览表第26条 | 简单 | 新建应该可以改
17 | 应用系统编号自增规则不对，应该按照部门进行自增，不是按照全部数据总量自增 | bug | 待验证 |  | 问题一览表第28条，当前规则是根据数据库中，先统计有多少条应用系统的数量，然后生成的新应用系统编码，就在该值基础上+1 | 中等 | 杜超反馈需求做错了，要按照部门自增
18 | 应用系统报表，已删除的系统被统计进来。 | bug | 待排期 |  | 问题一览表第29条 | 简单
19 | .应用系统报表，外部系统也被统计进来。 | bug | 待排期 |  | 问题一览表第30条 | 简单
20 | 应用系统-应用系统未填内容月报中，未填项列，不统计“移交备注”字段 | bug | 待排期 |  | 问题一览表第31条 基本信息页签中，产品经理、产品经理邮箱为必填项。 | 简单 | 去掉这个字段“移交备注”
21 | 验收单无法推送到联合办公 | bug | 待排期 |  |  |  | 接口，风险大
22 | 人员岗位接口 | [5 empty] | 风险最大，而且还有基于这个接口的业务功能没开发
23